牟定斌胜矿业有限公司管理人

关于牟定斌胜矿业有限公司破产清算（重整）工作方案

（2019）斌胜矿业破管字第[02]号

为了确保牟定斌胜矿业有限公司（下称“斌胜矿业”）依法破产工作顺利推进，提高破产清算工作效率，规范管理人成员、工作部门以及工作人员履行职务的行为，有效保障债权人、债务人合法权益，维护社会稳定和职工合法权利，结合斌胜矿业破产清算工作实际，经2019年4月20日管理人第一次全体会议通过本工作计划并从即日起执行。

一、第一阶段工作计划（从管理人进场起至第一次债权人会议结束）

（一）召集第一次管理人全体会议

1.工作内容：确定云南卓承律师事务所参与该案破产清算管理工作的人员名单并确定职责分工，通过本工作计划，并就第一阶段的工作安排做出部署。

2.主持人：李忠文

（二）发布公告、刻制管理人印章、开立管理人账户

1．工作内容：到法院领取破产受理裁定和公告，按照法院要求，发送给《人民法院报》、云南省内有影响力的报纸进行刊发；按照规定刻制管理人印章、开立管理人账户，并向法院报告印章和账户启用。

2．执行单位：由管理人负责人指派人员负责完成。

（三）对接斌胜矿业，确定公司参与破产清算的工作人员名单（如需要）

1.工作内容：与斌胜矿业法定代表人或主要负责人联系，确定该公司参加管理人工作组人员名单及拟承担的工作任务。

2.由李忠文负责完成。

（四）召开管理人工作组组长会议

1.会议内容：

（1）宣布管理人工作计划；

（2）审议设立管理人各工作机构，确定各工作机构组长、副组长及职责分工；

（3）审议管理人财务管理制度、会议制度；

（4）审议管理人各项工作制度；

（5）审议管理人工作纪律；

（6）审议决定公司参与破产清算的工作人员以及企业留守人员工资待遇；

（7）安排企业移交的具体工作；

（8）就债权登记、债务清收、决定未履行完毕合同是否继续履行、资产评估以及财务审计等重大事项作出安排；

（9）安排企业财产清理及调查工作；

（10）就职工安置及民工工资兑付及相关维稳事项进行研究。

2.会议主持人：李忠文

（五）接管企业及对企业财产进行清理及调查

1.编制企业接管工作方案，按照方案规定依法接管企业。接管企业后，对企业财产进行清理及调查，并就接管和清理及调查结果向法院报告。如债务人或其实际控制人、法定代表人、财务负责人、资产保管人、印鉴证照资料保管人等拒不配合管理人接管工作的，应及时向人民法院书面报告，请求人民法院依法采取强制措施。

2.由管理人负责人、综合组、财务组、法律事务组、资产管理及稳定保卫和职工安置组等与企业法定代表人、财务负责人、资产保管人、办公室负责人、档案管理人员共同完成。

（六）职工思想政治及维稳工作（如需要）

1.工作内容及工作方式：

（1）职工思想政治及维稳工作是顺利推进破产清算工作的关键环节之一，是化解和消除职工对破产清算不理解、不支持情绪的有效手段，也是有效化解部分债权人债权中涉及民工工资可能引发群体性上访的有效途径。企业法定代表人及留守人员、管理人成员、各工作机构人员应当积极向广大职工宣传党和国家关于供给侧改革的方针和政策以及法律、法规，让职工理解公司依法破产的意义和作用，要重点做好工伤、职业病职工、涉及敏感债权人的思想工作并将他们的合理诉求向上级主管部门、法院和当地党委政府汇报，以及时化解矛盾，确保破产清算工作顺利开展、维护社会稳定。

（2）思想政治工作的形式

①利用公司现有的宣传工具，对公司破产清算政策法律依据、破产的意义和作用、职工在破产期间的权利和义务、职工安置政策和措施、公司破产对职工利益产生的影响、职工对破产工作提出意见和建议的程序等内容进行深入宣传；

②召开座谈会或部分职工代表会议，听取职工对公司破产的意见、建议以及对职工安置的意见和诉求；

③对公司破产抱有抵触情绪的职工，可以采取分别谈话的形式向其宣讲政策和法律、分析形势，并澄清利害关系。

（3）处置职工工资可能涉及群访的专项工作安排（如有）

①企业及企业出资单位应切实履行维护社会稳定的主体责任，编制维稳预案报有关部门和法院备案。

②通过破产债权申报及审核，有效甄别和确定民工工资金额和涉及的人员。

③由企业及其出资单位或主管单位多方筹集资金，按照国家的有关政策和法律规定有序兑付职工工资，确保破产清算过程中不发生重大群访事件。

2.执行机构：该项工作由法定代表人、稳定保卫和职工安置组、综合组、资产管理及安全保卫组以及公司留守人员共同完成。

（七）安全保卫和社会稳定工作

1．工作内容：

（1）保护公司、各分公司的资产、机械设备、物业、库存材料等安全，确保以上财产不被任何单位和个人哄抢、盗窃、私分、隐匿、损坏、擅自处置；

（2）保护企业职工、管理人工作人员的人身安全，防范和制止围攻相关机关和人员以及集体上访事件的发生；

（3）做好环境保护、危化品保管、火工品保管及消防工作和安全生产工作，防止环境事故、火灾事故以及安全生产事故的发生；

（4）做好公司、各分公司、项目部驻地范围内的治安工作，防范各种违法犯罪活动的发生。

2．执行机构：企业法定代表人、资产管理及安全保卫组、稳定保卫和职工安置组和公司留守人员共同完成。如以上机构和人员不能或不宜完成该项工作任务的，管理人可聘请有资质的保安公司完成。

（八）破产期间的继续营业（如有）

1．工作内容：

（1）如企业经其管理层研究并经其出资人批准继续经营的，应当编制《关于继续债务人营业的分析报告》，并将该报告提交管理人审核。

（2）经审核认为债务人继续营业有利于全体债权人且有利于破产财产保值增值的，管理人报请人民法院批准许可，继续营业所取得的收入由管理人进行监管。

（3）破产企业出资人及高管人员应向管理人作出书面承诺，继续经营期间所需流动资金由其筹措并确保职工工资按时发放，不发生安全事故和环境事故。

2．执行机构：该项工作由企业法定代表人、财务组和资产管理及安全保卫组共同完成。

（九）编制职工安置方案实施办法并进行实施（如有）

1.工作内容：

（1）将公司破产受理前编制的职工安置方案提交职工大会或职工代表大会讨论通过并向相关部门备案。依据经批准的职工安置方案，编制职工安置方案实施办法；

（2）按照职工安置方案以及实施办法，分别对职工进行安置。

（3）与相关单位办理职工安置移交手续。

2．执行机构：该项工作由稳定保卫和职工安置组完成。

（十）涉及债务人诉讼、仲裁及执行案件清理和处置、应对破产程序中有关债务人的民事诉讼

1.工作内容：

（1）清理涉及债务人诉讼、仲裁及执行案件，编制债务人诉讼、仲裁及执行案件统计表。

（2）对人民法院受理破产申请后，已经开始而尚未终结的有关债务人的民事诉讼或者仲裁以及执行案件，函请相应的受理法院、仲裁机构中止诉讼、仲裁、执行。根据债务人的实际情况，对有关债务人财产的保全措施，可适时函请相关采取保全措施的司法机关解除保全措施。如管理人办理以上事务存在阻碍的，应及时向受理破产案件的人民法院书面报告，并报请该院协调处理。

（3）在管理人接管债务人的财产后，管理人应及时书面通知办理该诉讼或仲裁案件的法院、仲裁机构继续进行诉讼或者仲裁。

（4）在破产程序中，管理人指派专业人员应对有关债务人的民事诉讼。

2．执行机构：该项工作由法律事务组完成。

（十一）债权申报、登记和确认、撤销权的行使以及抵销权、别除权的确认工作

1．工作内容：

（1）编制债权申报须知、债权申报表等债权申报格式文书，按照法院的要求向已知债权人送达申报债权通知书、债权申报须知、债权申报表；

（2）接待债权人并接受债权人申报债权的资料并按规定进行登记，并将债权人申报资料扫描并归档，将电子扫描件发送至债务人指定的人员并要求其按期发表初步核对意见；

（3）按照规定对债权人申报的债权进行初步确认并将确认的结果通知债权人，对异议的债权进行复核；

（4）确认抵销权和别除权；

（5）制作债权申报、登记和确认所需的各种文书；

（6）制作劳动债权明细表并进行公示，处理职工对劳动债权提出的异议，并最终确定劳动债权的具体数额；

（7）依法行使撤销权；

（8）编制债权表；

（9）对数额巨大且通过现有财务资料无法确定的债权以及与债务人存在关联关系的债权，委托审计机构进行债权确认专项审计。

2．执行机构：该项工作由管理人法律事务组、资产清理及财务组、财务组以及企业留守人员共同完成。

（十二）决定尚未履行完毕的合同是否继续履行并清收企业对外债权、收回破产企业财产工作

1.工作内容：

（1）梳理债务人及合同相对人尚未履行完毕的合同，依据破产法的规定决定是否继续履行合同，并将相关决定书面告知合同相对人；

（2）审查编制债务人以及破产企业财产持有人清册，确定破产企业债权以及他人持有破产企业财产的基本情况；

（3）及时向债务人和破产企业财产持有人发出债务催交通知单或取回财产通知单，并按不同情况作好登记；

（3）编制债权清收以及收回破产企业财产的具体计划，确定清收和收回的方式；

（4）对接到催收或取回通知后仍拒不清偿的债务人和财产持有人，依法向人民法院提起诉讼。

2．执行机构：该项工作由法律事务组、资产清理及财务组以及企业留守人员共同完成。

（十三）资产清理和确认取回权工作

1．工作内容：

（1）对企业财产调查和清理，确定财产归属，界定破产财产的范围。

（2）对破产企业持有的属于他人的财产，经审查确认后，可通知财产所有人取回其财产。

（3）编制破产企业财产明细表和资产负债表以及债务人财产管理方案。

2．执行单位：该项工作由法律事务组、资产管理及稳定保卫和职工安置组、财务组、企业留守人员共同完成。

（十四）预重整工作（如需要）

1.工作内容：

如债权人申请债务人破产清算的案件，管理人通过调查债务人资产负债、产业结构、市场前景等情况后，在请求债务人及其出资人、意向性投资人初步意见后，认为债务人有重整可能的，应向案件受理法院报请对债务人进行预重整。案件受理法院同意预重整的，管理人以及时启动债务人预重整工作方案。

2．执行单位：该项工作由综合组、法律事务组、资产清理及财务组共同完成。

（十五）审计工作

1．工作内容：

（1）由管理人通过竞争性比选确定审计机构，报法院备案，与之签订委托审计业务约定书；

（2）审计包括管理人接管企业完毕基准日的企业资产负债清查审计、重大债权确认专项审计和企业破产终结专项审计。

2．执行机构：该项工作由资产管理组、财务组、企业财务人员和聘请的审计机构共同完成。

（十六）破产财产评估工作

1.工作内容：

（1）由管理人通过竞争性比选确定破产财产评估机构，报法院备案，与之签订委托评估业务约定书；

（2）由选定的评估机构对企业的整体资产清算价值进行评估。

2．执行机构：该项工作由管理人资产管理组、财务组、企业财务人员和聘请的评估机构共同完成。

（十七）编制破产财产管理方案、变价方案以及管理人报酬方案

1.工作内容：

根据企业实际情况和法院的要求，编制破产财产管理方案、变价方案、管理人报酬方案，经管理人组长会议通过后提交第一次债权人会议审议。

2.执行机构：该项工作由综合组、资产管理组、财务组、法律事务组共同完成。

（十八）编制管理人破产清算工作履职情况报告

1．工作内容：

（1）征求管理人成员以及各工作机构对编制管理人破产清算工作履职情况报告的意见和建议；

（2）编制管理人破产清算工作履职情况报告，交付管理人全体会议审议并提交法院审查和债权人会议审议。清算报告的主要内容为：

①法院指定管理人的情况以及成员的组成情况；

②管理人完成的主要清算工作；

③破产企业大宗资产的流向及回收情况；

④企业法定代表人及经营管理人员的离职、在职审计情况；

⑤企业破产原因分析；

⑥破产清算案有待研究、完善和解决问题的说明。

（3）清算工作报告可按照债权人会议的召开情况分次提交。

2.执行机构：该项工作由综合组牵头，其他工作组予以配合。

（十九）召开第二次管理人全体会议

1．会议内容

（1）安排第一次债权人会议召开的相关工作；

（2）审定清算工作报告；

（3）研究其他相关工作。

2.会议主持人：李忠文

（二十）筹备并召开第一次债权人会议

1．筹备阶段的工作

（1）筹备和通知，具体工作内容为：

①选定开会的时间、地点、拟定会议主题和议程；

②向法院报告会议筹备情况，并由法院作出召开第一次债权人会议的决定；

③按规定将会议的时间、地点、议题等事项通知债权人；

④通知企业法定代表人，要求其必须到会；

⑤通知主管部门和股东、工会或职工代表，请求其派员列席会议；

⑥通知企业管理人成员列席会议；

⑦其他需要提前准备的工作。

（2）债权人会议召开前应移交的材料，具体包括：申报债权通知书的送达凭证以及分类情况说明，包括《债权申报通知书直接送达汇总表》《债权申报通知书邮寄送达汇总表》《债权申报通知书邮寄送达退函汇总表》《破产债权人申报债权登记情况》《债权表》等，以上报表应当附装订成册的相关凭证和依据。

（3）准备债权人会议资料，具体为：

①编制第一次债权人会议议程（与法院进行协商确定）；

②受理企业破产的《民事裁定书》以及《指定管理人决定书》等法律文书；

③债权人会议的职权；

④债权人会议主席的职责；

⑤债权人委员会选任办法及议事规则；

⑥管理人工作报告、破产财产管理方案、变价方案以及管理人报酬方案；

⑦债权人代表编号；

⑧会议出席证和会议表决票。

（4）登记债权人到会情况，进行资格审查，并向债权人发放相关资料。

2．召开第一次债权人会议

（1）会议组织人：破产案审理法院审判长

（2）会议议程，一般为：

①宣布会议纪律和合议庭组成人员；

②宣布申报债权人到会情况和债权人会议职权以及债权人资格审查结果；

③宣读相关法律文书；

④债权人会议核查管理人编制的债权表；

⑤指定债权人会议主席；

⑥选任债权人会员会成员并通过议事规则；

⑦听取管理人破产清算工作履职情况报告，审议通过破产财产管理方案、变价方案，审查管理人费用和报酬方案等；

⑧安排破产企业法定代表人或负责人接受债权人的询问；

⑨进行表决；

⑩统计债权人会议表决结果并宣布表决结果。

二、第二阶段工作计划（从第一次债权人会议结束至财产分配结束或重整计划批准）

（一）召开第三次管理人全体会议

1．会议内容

（1）总结第一阶段开展的破产清算工作；

（2）安排第二阶段的工作，包括但不仅限于异议债权的复核工作、应对债权确认之诉工作、申请法院裁定确认无异议债权工作、提请法院宣告企业破产工作、企业破产财产处置工作等；如企业具有重整价值和可能的，及时配合债务人申请法院裁定案件由破产清算程序转为重整程序，及时发布招募重整投资人公告，与意向重整投资人进行谈判，通过市场化的方式遴选和确认重整投资人，及时编制重整计划（草案），并报请法院和债权人会议召开会议表决重整计划（草案）等。

（3）研究其他相关工作。

2.主持人：李忠文

（二）异议债权复核工作

1．工作内容

（1）对第一次债权人会议中，债权人、债务人对《债权表》中载明的债权提出异议的，管理人安排专业人员进行复核；

（2）将复核结果书面告知提出异议的债权人、债务人，并同时告知其对管理人复核结果仍有异议的，可向人民法院提起债权确认之诉。

2.执行机构：该项工作由资产管理组、财务组、法律事务组共同完成。

（三）应对债权确认之诉

1.工作内容

如债权人、债务人提起债权确认之诉的，管理人指派人员出庭应诉。

2.执行机构：该项工作由法律事务组完成。

（四）向法院申请裁定确认破产债权表中的无争议债权，并向债权人、债务人送达法院就此作出的民事裁定书。

1.工作内容

第一次债权人会议召开后，就债权人、债务人均无争议的债权，管理人应当根据法院的要求申请法院裁定确认无争议的债权，并向债权人送达法院作出的债权确认裁定书。

2.执行机构：该项工作由综合组和法律事务组完成。

（五）申请人民法院确认管理人报酬方案、裁定确认破产财产管理方案、破产财产变价方案

1．工作内容：

（1）编制申请书，请求人民法院依法确认管理人报酬方案、裁定确认破产财产管理方案、破产财产变价方案；

（2）领取人民法院作出的通知和裁定书。

2．执行机构：该项工作由综合组和法律事务组完成。

（六）根据预重整的效果，启动企业重整工作方案（如需要）

1.工作内容

（1）根据预重整招募投资人的情况以及债权人、债务人及其出资人对企业重整的意向，准确识别企业重整可能性，如重整具有可能性且大部分债权人、债务人出资人和重整投资人就企业重整达成初步意向的，管理人应及时建议债务人或出资额占债务人注册资本十分之一以上的出资人向人民法院申请重整。由管理人协助以上申请主体编制重整申请书。

（2）人民法院裁定债务人重整的，及时发布招募重整投资人公告，与意向重整投资人进行谈判，通过市场化的方式遴选和确认重整投资人。

（4）管理人配合债务人、重整投资人编制重整计划（草案），并报请法院和债权人会议召开会议表决重整计划（草案）。

（3）债权人会议表决通过重整计划（草案）的，管理人应及时报请法院裁定批准重整计划，并根据重整计划要求变更相关证照、移交企业并监督企业执行重整计划等。

2．执行机构：该项工作由综合组和法律事务组完成。

（七）申请法院宣告债务人破产、领取并送达相关法律文书并予以公告

1．工作内容：

（1）根据法院裁定确认的债务人破产债权确认情况及审计机构的审计结果，向法院申请宣告债务人破产。

（2）法院法律文书下发之日，到法院领取并向债权人送达相关法律文书，并办理公告手续。

2．执行机构：该项工作由综合组和法律事务组完成。

（八）资产处置方案实施的具体工作

1．工作内容：

根据债权人会议通过并经人民法院裁定确认的资产变价方案并区别不同情况进行工作。

（1）如债权人会议决定通过拍卖处置企业破产资产的，原则上采用司法网络拍卖的方式处置破产财产。拍卖机构应当依法开展拍卖活动，管理人应与成功竞买者签订合同、交付标的物并收取价款，并申请法院及相关部门协助办理相关过户手续；

（2）如债权人会议决定对企业资产进行重组或通公开竞标方式处置破产财产的，管理人应当依法组织竞标活动，确定中标人和收购人，与收购人或中标人的当事人签订协议、交付标的物并收取价款，并申请法院及相关部门协助办理相关过户手续。

2．执行机构：该项工作由资产管理组、财务组、法律事务组共同完成。

（九）召开第四次管理人全体会议

1．会议内容

（1）安排第二次债权人会议召开的相关工作；

（2）审定破产财产分配方案、清算工作报告（第二阶段）；

（3）研究其他相关工作。

2.会议主持人：李忠文

（十）筹备并召开第二次债权人会议

1．筹备阶段的工作

（1）筹备和通知，具体工作内容为：

①向债权人会议主席和法院提请召开第二次债权人会议

②选定开会的时间、地点、拟定会议主题和议程；

③向法院报告会议筹备情况，并由法院作出决定；

④按规定将会议的时间、地点、内容、目的等事项通知债权人；

⑤通知企业法定代表人或其委托的人员，要求其必须到会；

⑥通知主管部门、股东、审计机构、评估机构、拍卖机构（如有）、工会或职工代表，请求其派员列席会议；

⑦通知管理人成员列席会议。

（3）准备债权人会议资料，具体为：

①编制第二次债权人会议议程；

②审计报告和评估报告；

③财产处置情况说明；

④破产财产分配方案；

⑤管理人工作报告；

⑥债权人代表编号；

⑦会议出席证和会议表决票。

（4）登记债权人到会情况，进行资格审查，并向债权人发放相关资料。

2．召开第二次债权人会议

（1）会议主持人：债权人会议主席

（2）会议议程，一般为：

①宣布会议纪律；

②宣布申报债权人到会情况和债权人会议职权以及债权人资格审查结果；

③分项宣读管理人工作报告、破产财产分配方案；

④进行表决；

⑤统计债权人会议表决结果；

⑥宣布表决结果。

（十一）申请法院裁定认可破产财产分配方案

1.工作内容

（1）债权人会议通过管理人拟定的破产财产分配方案或该方案经债权人会议二次表决仍未通过的，管理人应依法提请法院裁定认可破产财产分配方案。

（2）管理人领取法院确认的破产财产分配方案裁定书后，向全体债权人进行送达。

2.该项工作由综合组和法律事务组完成。

（十二）破产资产分配方案实施的具体工作

1．工作内容：管理人应当按照债权人会议通过的或法院裁决的破产财产分配方案向债权人分配破产财产，具体操作方式为：

（1）书面通知债权人领取财产的时间、地点和方式，并限期领取财产；

（2）对债权人领取财产的，应当逐一登记，填写破产财产清偿分配登记表，办理手续，划转资金。有关交付财产的凭证、收据应当装订入卷，分配工作结束后，向法院移交；

（3）债权人在规定期限内没有领取财产的，管理人应当将财产提存或变卖后提存价款，并向债权人发出催领通知书；如债权人在催告期限内仍未领取的，可申请法院裁定，追加分配给其他债权人。

2.执行机构：该项工作由管理人综合组、资产管理及安全保卫组、财务组完成。

三、第三阶段工作计划（财产分配结束至破产终结或重整计划执行完毕）

（一）召开第五次管理人全体会议

1.会议内容

（1）总结第二阶段开展的破产清算工作；

（2）研究破产终结、档案移交的具体工作；

（3）研究其他相关工作。

2．会议主持人：李忠文

（二）办理破产终结手续

1．工作内容：

（1）破产财产分配完毕后，由管理人向人民法院报告分配情况，并申请法院终结破产程序；

（2）经法院审查，认为申请符合破产终结规定的，作出裁定，管理人机构签收该裁定，企业破产程序终结。

2．执行机构：该项工作由综合组和法律事务组完成。

（三）办理企业注销登记

1．工作内容：

（1）破产程序终结后，管理人持申请注销登记报告、法院终结破产程序裁定、破产企业法人营业执照及副本、印章等，向破产企业原登记机关办理工商和税务的注销登记手续；

（2）办理完毕破产企业注销登记手续后，管理人应向法院报告。

2．执行机构：该项工作由综合组、资产管理及安全保卫组、财务组完成。

（四）档案资料移交

1.工作内容：

（1）破产程序终结后，管理人应当将清理、处理、分配破产财产的有关资料全部移交给法院；

（2）制定档案处置方案，报企业主管部门和同级档案行政管理部门批准，并做好移交、销毁工作。

2.执行机构：该项工作由管理人全体工作机构共同完成。

（五）召开第六次管理人全体会议

1.会议内容

（1）总结整个破产清算过程的工作并对工作积极的人员进行表扬；

（2）作出撤销或保留管理人的决定;

（3）如需开展善后工作的，安排善后工作;

（4）研究其他相关工作。

2．会议主持人：李忠文

（六）相关工作和善后事宜

1．破产企业注销后，如清算工作已经完成且管理人无继续存在必要的，应申请法院撤销管理人，并将管理人刻制的印章交由法院销毁；如破产程序终结后仍有可以追收的破产财产、追加分配等善后事宜需要处理的，经法院同意保留清算机构，并开展相应工作。

2．相关善后工作

（1）破产程序终结后，管理人以作为企业的善后管理人，负责相关诉讼活动、追收破产财产和对外债权及其他未了事宜，依法进行破产债权的再次分配；

（2）出现下列财产时，管理人可以申请法院裁定追加分配：

①破产终结后，发现破产企业有破产法第三十五条所列行为之一追回的财产；

②因纠正破产程序中错误支出的款项或错误认可的债务而追回的款项；

③因权利被承认追回的财产；

④破产企业债权人放弃的财产；

⑤债权人逾期未领取的财产；

⑥破产终结后才发现的财产；

⑦破产终结后才能行使的财产权和属于破产财产的其他财产。

3．执行机构：以上工作由管理人综合组、财务组或留任的管理人工作人员完成。

（七）如企业重整的，本阶段的工作变更为重整计划的执行和监督工作。

四、附则

（一）本工作计划未规定的事宜，由管理人组长会议根据工作的实际情况作出决议后执行。

（二）本工作计划由管理人组长会议负责修改、补充和解释。

二○一九年四月二十三日