重庆卓美华视新电子制造有限公司管理人

履行职务工作报告

卓美破清第190423-1号

尊敬的审判长及各位审判员：

尊敬的债权人会议主席及各位债权人代表：

2018年11月19日，重庆市铜梁区人民法院作出（2018）渝0151破申6号《民事裁定书》，裁定受理申请人重庆卓美华视新电子制造有限公司（以下简称“卓美新电子公司”）的破产清算申请。2019年1月2日，重庆市铜梁区人民法院作出（2018）渝0151破9号《决定书》，指定重庆静昇律师事务所（简称“静昇所”）担任卓美新电子公司破产管理人。

管理人接受铜梁区人民法院指定后，在法院的指导和监督下，勤勉尽责，忠实履职，积极推进破产清算各项工作。截至本次债权人大会召开之日，破产清算工作已历时近4个月，现管理人将破产清算工作主要内容报告如下：

一、管理人团队组建

静昇所于2019年1月2日接受铜梁区人民法院指定后，为更好更专业地履行管理人职责，最大限度保护债权人及出资人的合法权益，静昇所指派具有破产清算实务丰富经验的执业律师组成管理人团队，具体人员为杨维岗、魏小辉、乔羽、李继红、唐诗洋，其中杨维岗律师为团队项目负责人。

二、管理人规章制度建设

管理人制定有会议制度、报告制度、证照和印章管理制度、财务收支管理制度、档案管理制度、保密制度、安全保卫制度等一系列规章制度，并严格实施于本案的破产清算工作。

三、机构设置与分工

管理人在静昇所设立办公场所，设置债权申报接待室、办公室与会议室，公开专线电话，确定专人接待，为全体债权人提供最大的便利。为充分掌握卓美新电子公司情况，管理人团队分别设立工作小组，分工合作，落实专人联系法院、工商、土地、房管、劳动、金融、税务等机构与部门，调取与梳理各类证据材料，尽最大努力掌握卓美新电子公司的历史、资产、负债、职工与诉讼等详细情况。

四、管理人执行职务的具体情况

（一）及时在公安机关刻制管理人印章，在华夏银行重庆解放碑支行开设管理人银行账户。

（二）及时并全面接管企业。2019年1月16日，管理人到卓美新电子公司召开接管工作会，当场接管了卓美新电子公司的印章、证照、财务资料及银行账户(账户余额0元)、债务清单、诉讼仲裁文书，并安排专人负责管理。2019年3月10日，在审计、评估机构工作人员以及卓美新电子公司会计、库管的参与下，管理人对卓美新电子公司实物资产进行了盘点和接管，其资产主要为成套专业机器（电子）设备和存货等，账实相符，保管状况良好，资产保管地点在重庆市铜梁工业园区金龙大道19号卓美新电子公司厂房内，并安排两名保安专门看管所有资产。

（三）安排工作人员到重庆市工商行政管理局查询并打印了卓美新电子公司的全部工商登记档案资料，资料包括公司出资审计报告、公司章程等，并到银行查询并打印了卓美新电子公司的银行账户明细等。

（四）经请示法院后，管理人邀请具有相应资质的五家审计机构、五家评估机构对卓美新电子公司的破产审计、评估进行投标。2019年2月28日，在卓美新电子公司股东代表的见证下，经现场开标评标，最低价中标，选定立信会计师事务所（特殊普通合伙）为破产审计机构，审计费为5万元，选定重庆普华房地产土地资产评估有限公司为破产评估机构，评估费为4.2万元。审计、评估机构选定后已报告法院备案。现审计、评估工作已经完成并出具了审计报告（初稿）和正式评估报告。

（五）2019年1月30日，管理人前往重庆市铜梁工业园区金龙大道19号卓美新电子公司经营场所张贴申报债权公告并拍照留底。2019年3月15日，铜梁区人民法院在重庆公众服务网公告通知了卓美新电子公司债权人向管理人申报债权，并公告第一次债权人会议的召开时间和地点。管理人还电话和书面通知已知债权人及时申报债权。

（六）卓美新电子公司主要资产为成套专用机器（电子）设备和存货，科技含量较高，管理及变现处置等难度较大，为此，管理人特继续聘请了企业原保安、库管、会计作为清算工作人员，协助管理人做好资产的管理及变现处置工作。

（七）管理人接管企业后，继续代理卓美新电子公司与重庆铜梁工业园区管委会之间的合同纠纷一案，审理法院为重庆市合川区人民法院，涉诉金额为租金813,0734.5元及相应利息，已经开庭审理待判决。

五、卓美新电子公司的基本情况

（一）企业登记基本情况

经管理人调查，卓美新电子公司成立于2013年11月13日，法定代表人为王菊萍，统一社会信用代码为91500224083061174A，注册资本为5000万人民币，公司类型为有限责任公司(法人独资)，登记机关为重庆市工商行政管理局铜梁区分局，住所地为重庆市铜梁工业园区金龙大道19号，经营范围：图像显示设备、3D显示设备、图像传输设备及系统的研发、生产、销售及技术服务;多媒体智能终端及系统的设计、生产、销售及技术服务;通信设备(不含发射和接收设备)、网络产品、安全产品及配件、仪器仪表及电子产品(不含电子出版物)加工、销售;计算机软、硬件产品的开发、销售和技术服务;楼宇智能化系统、计算机系统集成;电子设备、平面及3D设计业务;建材(不含化学危险品)、金属材料、机电设备及产品的生产、销售;货物进出口。

经查，卓美新电子公司唯一股东为重庆卓美华视光电有限公司，重庆轻纺控股（集团）公司持股重庆卓美华视光电有限公司100%股权，重庆市国有资产监督管理委员会持股重庆轻纺控股（集团）公司100%股权。另查明，2018年8月15日，重庆市合川区人民法院裁定受理重庆卓美华视光电有限公司的破产清算申请。

（二）运营状况

卓美新电子公司原系租赁重庆乔邦鞋业有限公司厂房进行生产经营，已于2016年全面停产停业。2018年11月19日，重庆市铜梁区人民法院作出（2018）渝0151破申6号《民事裁定书》，裁定受理申请人卓美新电子公司的破产清算申请。2019年1月2日，重庆市铜梁区人民法院作出（2018）渝0151破9号《决定书》，指定重庆静昇律师事务所担任卓美新电子公司破产管理人。现卓美新电子公司已进入破产清算程序。

（三）财务会计状况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所对卓美新电子公司出具的初步审计报告【信会师渝报字（2019）第50045号】，卓美新电子公司在破产立案受理基准日2018年11月19日的账面资产为11,953,069.73元，账面负债为22,893,554.04元，所有者权益为-10,940,484.31元，资产负债率为 191.53%，实收资本50,000,000.00元，股东已足额履行出资义务。（具体详情见审计报告）

（四）财产状况

根据重庆普华房地产土地资产评估有限公司对卓美新电子公司出具的正式评估报告【普华评报字（2019）第1029号】，卓美新电子公司在破产立案受理基准日2018年11月19日的资产总额为16,912,381.85元，其中：机器(电子)设备16,045,647.60元，存货866,734.25元。（具体详情见评估报告）。管理人接管后，经查，在管理人接管之日，除前述机器（电子）设备和存货外，卓美新电子公司没有银行银行存款、没有现金、没有对外投资、没有应收账款和其他应收款及其他资产。

（五）企业职工及职工债权情况

截止破产立案受理日，卓美新电子公司未欠职工工资、社保等，无职工债权。但有两名保安人员，由管理人继续聘用。

（六）债权申报与核查

截止债权申报期限2019年3月23日，管理人共接收普通债权申报6家，申报债权总金额22,156,680.16元，管理人经审核确定普通债权6家，债权总金额为21,222,627.24元。（具体详情见债权核查报告）

另有铜梁工业园区管委会一笔债权8,130,734.5元及利息作为待定普通债权，待重庆市合川区人民法院作出生效裁判之后确定。

再有，根据卓美新电子公司债务清单记载，目前还有10家债权人没来申报债权，账面债权金额约为474,053.00元。

四、管理人下一步工作计划

1、债务人的财产现已清理和评估，尚未进行任何处置。今后，管理人将根据评估机构出具的正式评估结果，依据《中华人共和国企业破产法》及其他相关规定，对债务人财产根据债权会议表决通过并经法院裁定确认的财产管理、变价和分配方案进行管理和变现、分配。

2、根据债权人会议对申报债权的核查结果，以及今后补充申报的债权在核查确认后，尽快提请法院裁定确认破产债权总额，为财产分配打下坚实基础。

3、根据法律规定和工作实际情况，管理人均应依法接受债权人会议和每个债权人监督，接受大家的监督是管理人义不容辞的责任。

在债权申报和审核中，管理人向债权人告知了本案的受理情况、案件进展、管理人的工作职责等有关案件的情况，并明确告诉债权人，其有权监督管理人的工作，管理人也自愿接受债权人的监督。

特此报告！

重庆卓美华视新电子制造有限公司管理人

二〇一九年四月二十三日