重整投资协议书
甲方（重整投资人）：
乙方（债务人）：南昌松锋房地产开发有限公司
丙方（管理人）：南昌松锋房地产开发有限公司管理人
鉴于：
   1.贵溪市人民法院批准松锋公司重整计划（变更草案）。
   2.松锋公司债权人会议表决通过破产财产的变价方案。
   3.重整投资人依法竞得松锋公司房地产项目的开发权，成为松锋公司重整投资人。重整投资人同意执行重整计划以及本投资协议的约定。
    经重整投资人、管理人、债务人依法平等自愿充分协商，各方就重整投资资金、房地产项目开发权以及重整投资义务等事项，依据破产法等相关法律规定，签订本投资协议书。
关于债务人松锋公司
债务人松锋公司于1999年11月16日成立，已依法取得《营业执照》。具体内容以附件记载为准。
债务人松锋公司现登记的股东及持股比例情况，详见附件。
债务人松锋公司已依法取得《房地产开发企业资质证书》。具体内容以附件记载为准。
关于松锋公司开发的桃源居项目的规划和开发建设情况
1、贵溪市城市建设投资开发公司与松锋公司于2008年4月29日，签署《招商引资协议》。贵溪市城乡规划局于2009年8月14日下达《规划设计条件通知书》（贵规条字[2009]011号）。贵溪市发展和改革局于2010年5月25日作出关于贵溪市桃源居项目核准的批复。（贵发改字[2010]127号）。贵溪市国土资源局2010年7月1日颁发《建设用地批准书》（[2010]贵国土资建字第020号）。松锋公司已和贵溪市国土资源局签订国有建设用地使用权出让合同，已经取得13宗建设用地使用权以及建设用地规划许可证。松锋公司已取得各期的《建设工程规划许可证》。松锋公司已经取得共计2018套商品房《预售许可证》。前述项目立项批准、规划许可文件等具体内容，以附件所记载的为依据。
2、已经实际交付的商品房共11栋，其中有5栋楼可以分户办证，另外6栋楼正在推进办理竣工验收备案登记手续。主体已经完工尚不具备交付条件但已入住的业主较多的楼栋共计3栋楼，主体已经封顶的楼栋共计5栋楼，尚未开工建设共计8楼栋，在建工程共计15栋楼。项目建设的具体情况详见附件。
3、尚未销售的商品房数量，在建工程的数量，以及尚未开发的土地情况，详见附件。
4、在建工程的工程质量鉴定意见，具体详见附件。
关于房地产项目资产及项目开发权
重整投资人投资的房地产项目，其资产组成包括：桃源居项目尚未出售的一期商品房；桃源居项目尚未出售的一期车位；桃源居项目尚未出售的二期、三期、四期在建工程；桃源居项目可以续建开发的的商品房；桃源居项目可以用于开发建设的建设用地；桃源居项目二期、三期、四期可以续建的车位；桃源居项目售楼部；其他与房地产项目资产形成附合的设施设备、附属建筑物等。具体详见附件。
房地产项目的资产是不可分割的整体资产，重整投资人应一并整体受让售楼部及房地产项目的开发权。
对于不属于重整投资人投资的非房地产项目资产，具体范围明细等详见附件。
重整投资人依法对房地产项目享有全部开发权益，可依法对项目续建、开发销售、占有使用以及收益处分等。
重整投资人对桃源居项目的土地规划、项目规划等行政许可完全知晓并且已进行独立的尽职调查。对于项目可以开发续建的商品房面积和套数等，由重整投资人依法开发建设。新松锋公司实际开发建设的商品房面积和套数等与评估报告等文件所记载、披露的不一致的，重整投资人、新松锋公司不得以此向松锋公司、管理人主张任何权利。
重整投资人、新松锋公司对房地产项目资产开发建设等所产生的债务由重整投资人承担。
关于重整投资人应支付的重整投资资金
1、重整投资人依法竞得房地产项目的开发权，应向管理人支付重整投资资金。由管理人依据重整计划以及分配方案等向债权人分配。
2、重整投资人应支付的重整投资资金总金额以拍卖成交确认书的记载为依据。
3、重整投资人、新松锋公司应按以下期限向管理人支付重整投资资金。
（1）重整投资人自签订本投资协议之日3个月内，实际支付的重整投资资金应达到重整投资资金总金额的20%（不包括已支付的履约保证金，下同）。
（2）重整投资人自签订本投资协议之日6个月内，实际支付的重整投资资金应达到重整投资资金总金额的40%。
（3）重整投资人自签订本投资协议之日12个月内，实际支付的重整投资资金应达到重整投资资金总金额的60%。
（4）重整投资人自签订本投资协议之日18个月内，实际支付的重整投资资金应达到重整投资资金总金额的80%。
（5）重整投资人自签订本投资协议之日起24个月内，向管理人支付完毕全部重整投资资金。

4、具有以下事由的，重整投资人应支付的重整投资资金按以下方式进行相应调整：
（1）因商品房买卖合同解除、购房人退房、清理以房抵债等而增加未售商品房或车位的，该资产仍是破产财产；因商品房买卖合同解除、购房人退房而所产生的债权，由管理人依法进行确认，由债务人松锋公司依据重整计划、分配方案等进行清偿。
对于增加未售商品房或车位的，重整投资人、新松锋公司应相应增加应支付重整投资资金。具体的核算公式为：
[image: image3.wmf]%

100

总金额

应支付的重整投资资金

金

实际支付的重整投资资

例

实际登记持有的股权比

´

=


因购房人要求继续履行合同、清点差错等原因导致实际未售的商品房或车位比评估报告中所记载减少的，重整投资人、新松锋公司可以相应的减少重整投资资金。具体的核算公式为：
[image: image1.wmf]评估价

增加的商品房或车位的

项目的评估总价

项目的实际成交总价

´

=

应增加的重整投资

      对于增加的未售商品房或车位，以及减少的未售商品房或车位，由重整投资人与管理人核查后，届时另行签订补充协议或备忘录等进行确认。
重整投资人已经对评估单价、可实现收入、续建成本、续建相关费用及销售费用、有关税费等进行独立的商业判断和风险评估，全面综合衡量后而竞买项目开发权、签订本投资协议书；重整投资人、新松锋公司不得以资产评估报告、重整计划以及其他文件资料中所记载或披露的评估单价、可实现收入、续建成本、续建相关费用及销售费用、有关税费等与实际有差异为由，要求对应支付的重整投资资金总额进行调整；除拍卖公告以及本投资协议有明确约定的事由外，重整投资人以及管理人均不得以任何其他事由要求调整重整投资资金。
重整投资人、新松锋公司不得以房屋质量不合格、有瑕疵等其他任何理由，要求减少重整投资资金。
重整投资人、新松锋公司不得以因政策原因、政府行政行为、法律发生变化以及不可抗力等因素导致规划调整、续建成本增加、可开发面积减少、可售面积减少等，要求调整或变更重整投资资金。
对于债务人在营改增后多预缴的增值税的结算款，以及政府将来可能返还的税金结算款，不包含在重整投资资金总金额范围内。具体的处理方案见附件。
关于重整投资人登记持有新松锋公司股权
重整投资人依法竞得房地产项目开发权，依据重整计划以及本投资协议约定支付重整投资资金后，登记持有新松锋公司股权。
重整投资人依据实际支付的重整投资资金，登记持有相应比例的股权。具体的计算方式为：
[image: image2.wmf]评估价

减少的商品房或车位的

项目的评估总价

项目的实际成交总价

应减少的重整投资资金

´

=

重整投资人、管理人、债务人应相互协助配合办理股权变更登记手续。
在重整投资人、新松锋公司尚未付清全部重整投资资金之前，管理人有权对登记在重整投资人名下的股权采取相应的监管措施，重整投资人予以协助配合。
重整投资人不对原股东出资义务承担补足出资责任。但是，对于重整投资人对新松锋公司进行增资或减资等产生的法律责任和法律后果，由重整投资人依法承担。
关于重整投资人的续建开发义务
对于项目一期中的商品房和安置房，在新松锋公司、重整投资人与管理人签订本投资协议后，由新松锋公司、重整投资人继续依法履行法定和约定义务，包括但不限保修义务、办证义务、交房义务等。
对于项目二期、三期、四期的商品房和安置房，新松锋公司、重整投资人应依法完成续建开发义务以达到符合法定和约定交房条件。具体包括但限不于办理竣工验收备案、交房、办证、保修等义务。
新松锋公司、重整投资人应按规划要求以及相关法律规定完成续建开发工作（包括管理人、债务人披露的和未披露的）。管理人、债务人披露的续建开发工作详见附件清单。
对于项目开发的具体生产经营方案由新松锋公司、重整投资人自行制定并实施。但必须满足如下条件：
（1）新松锋公司、重整投资人应投入资金，自签订本投资协议之日起90天内，续建完成27#、32#、36#楼的强电、供水、供气、消防及硬化、绿化等等基础设施以达到法定和约定的交付条件。
重整投资人在完成27#、32#、36#楼续建工作后，新松锋公司方可开始销售一期的现房以及27#楼、32#楼、36#楼的商品房。
（2）新松锋公司、重整投资人应投入资金，自签订本投资协议之日起180天内，续建完成37#、38#楼的建设并达到法定的及约定的交付条件。
重整投资人在37#、38#楼续建完工并达到交付条件后，新松锋公司方可开始销售项目二期、三期、四期的商品房。
5、重整投资人已对重整投资的项目进行充分尽职调查，已完全知晓应完成的配套设施、基础设施、公共设施，以及所需的预算费用等。如发生债务人松锋公司、管理人未予以披露的但依据规划以及相关规定应完成的配套设施、基础设施、公共设施等，仍应由新松锋公司、重整投资人完成并承担全部费用。
关于建设工程相关事项的处理
1、债务人松锋公司与各建设工程施工方（包括总承包人、分包人、劳务提供方等，下同）所订立的合同（包括书面合同以及以其他形式订立的合同）已于法院受理破产之日（2020年5月11日）解除。
2、经管理人审核，对于尚未达到质量保证金退还条件的质量保证金（包括保修金），由管理人暂不分配至施工方。尚未达到质量保证金退还条件的建设工程、施工方以及具体金额等，详见附件。对于质量保证金的管理、使用、扣划等具体方案，详见附件。
3、对于质量瑕疵、质量不合格的在建工程的具体明细和处理方案，详见附件。
4、对于建设工程以及材料供货商等债权人，应提供施工、设计、勘查、验收等资料，由重整投资人、新松锋公司与债权人协商确定，由管理人予以支持配合；应提供发票的具体要求，由重整投资人、新松锋公司与债权人协商确定，由管理人予以支持配合。
关于各方履行投资协议的协助配合工作
1、管理人依法以及依据债务人财产的管理方案等清收债权，拍卖变卖债务人松锋公司非房地产项目资产的，重整投资人、新松锋公司应予以配合协助。对于清收债权、拍卖变卖资产所产生的税费等，从破产财产中承担。
2、对于尚未解除抵押的商品房、在建工程、建设用地使用权，管理人根据监管方案，以及重整投资人、新松锋公司支付重整投资资金进度等，提请贵溪法院予以解除抵押。
3、对于尚未解除销售备案的，管理人根据监管方案，以及重整投资人、新松锋公司支付重整投资资金进度，提请贵溪法院及有权机关依法予以解除销售备案。
4、对于由债务人松锋公司已经销售的商品房，新松锋公司、重整投资人在为购房人办证及交房时，应事先经得管理人书面同意，应协助管理人收取购房款。无故造成所欠购房款没有收回，重整投资人应相应的给予赔偿。欠付购房款的购房人及欠款金额等，具体详见附件。
新松锋公司、重整投资人在为拆迁安置户办证时，应事先征得管理人书面同意，并协助管理人收取补差款。无故造成所欠补差款没有收回，重整投资人应相应的给予赔偿。欠缴“补差款”拆迁安置户的名单及具体金额等具体详见附件。
5、对于由债务人松锋公司已代收购房人的维修基金、契税，新松锋公司、重整投资人在办证时，由债务人松锋公司、管理人将相应的已代收的维修基金、契税等支付至相关机构及退还给购房人（对于多收部分退还给购房人）。债务人松锋公司已代收购房人的维修基金、契税的名单金额等，具体详见附件。
关于执行重整计划和履行本投资协议的监督、监管
在重整计划执行监督期限内，重整投资人、新松锋公司应接受贵溪法院、管理人和债权人委员会的监督，及时向管理人和债权人委员会报告项目复工、商品房销售、公司财务及其他与重整计划执行相关的事项。重整投资人、新松锋公司的续建方案、销售方案、公司印鉴等由管理人监管；购房款及融资等所有收入进入管理人指定帐户，支出由管理人监管。
重整计划规定的监督期限内，管理人有权根据重整计划执行的实际情况制定具体监督措施与计划，新松锋公司的高级管理人员、股东（即重整投资人）及其他聘用人员等应当按照管理人的监督措施接受监督。
为有效实施监管，在重整计划执行期间。重整投资人、新松锋公司应同意管理人派驻工作人员到新松锋公司，管理人派驻的工作人员的工资薪酬等由重整投资人、新松锋公司承担。管理人派驻的工作人员的数量以及工资待遇等具体事项，由重整投资人、管理人另行签订补充协议，并报贵溪法院同意后实施。
为有效实施监管，重整计划执行期间，因重整程序终止后新发生的事实或者事件引发的有关债松锋公司的民事诉讼，重整投资人、新松锋公司同意由管理人代表松锋公司进行。届时，重整投资人、新松锋公司根据诉讼的具体情形另行与管理人协商确定相应的代理费。
关于各方应履行的主要义务
1、重整投资人、新松锋公司应按重整计划以及本投资协议约定付清重整投资资金。
2、重整投资人、新松锋公司应依据重整计划以及本投资协议履行续建开发以及交房办证等法定约定义务。债务人、管理人予以协助配合。
3、重整投资人、新松锋公司调整规划，应经管理人书面同意并报经法院许可。因申请调整规划等所需的费用等由重整投资人、新松锋公司承担。
4、在重整投资人、新松锋公司尚未付清全部重整投资资金之前，重整投资人、新松锋公司为继续营业而融资借款的，应经管理人书面同意且经贵溪法院许可。重整投资人不得以新松锋公司名义对外负担债务，包括但不限于借贷、收取施工企业的保证金、赊购材料款、无故拖欠工程款等其他负债行为。
5、在重整投资人、新松锋公司尚未付清全部重整投资资金之前，重整投资人将登记持有的新松锋公司股权转让或设立质押担保等负债行为的，应在经管理人书面同意并报经贵溪法院同意。未经管理人书面同意，重整投资人不得从新松锋公司处分红，不得将新松锋公司的资产或利润等转增注册资本，不得进行减资。不得申请对新松锋公司解散或注销或合并或分立，或停止（中止）营业等影响新松锋公司运营的行为。不得设立分公司、办事处或项目部等分支机构。不得投资设立子公司或投资其他项目或开展联营、合伙经营。
6、在重整投资人、新松锋公司尚未付清全部重整投资资金之前，重整投资人、新松锋公司不得实施规避管理人监管的行为措施。
7、管理人应依法履行重整计划以及本投资协议约定的各项协助配合工作。
关于违约责任及投资协议的解除
重整投资人、新松锋公司未按本投资协议约定期限支付重整投资资金的，重整投资人应支付逾期付款违约金。逾期付款违约金的计算方式为：以到期应付金额为基数，按每日万分之五的标准，算至付清之日止。
重整投资人、新松锋公司逾期付款累计达到60天的，管理人有权单方面解除本投资协议，直接没收重整投资人支付的履约保证金，同时要求重整投资人赔偿损失。
重整投资人、新松锋公司违反本投资协议第十一条约定的，应认定为严重违约行为。重整投资人、新松锋公司有重大违约行为的，管理人有权直接没收重整投资人支付的履约保证金，并要求重整投资人将履约保证金立即补足至2000万元。
重整投资人、新松锋公司累计达到3次严重违约行为的，管理人有权单方面解除本投资协议，直接没收重整投资人支付的履约保证金，同时要求重整投资人赔偿损失。
重整投资人、新松锋公司有其他违约行为的，管理人有权根据违约行为造成的后果等情形，决定没收相应金额的履约保证金，并要求重整投资人将履约保证金立即补足至2000万元。
重整投资人应向管理人支付2000万元履约保证金，由管理人无息持有。在重整投资人、新松锋公司履行完毕本投资协议且无需向债务人松锋公司或管理人承担违约或赔偿责任或其他支付义务的，由管理人将履约保证金退还给重整投资人。
关于投资协议的全部履行完毕
1、重整投资人、新松锋公司按重整计划、本投资协议约定向管理人支付完毕全部重整投资资金。
2、重整投资人、新松锋公司已完成续建义务并完成交房和办证义务。
3、重整投资人、新松锋公司按重整计划、本投资协议约定向管理人支付完毕全部重整投资资金后，由管理人报经贵法院同意，解除对印章、证照、财务的监管措施。
4、投资协议全部履行完毕后，经重整投资人、新松锋公司、管理人共同确认，并报贵溪法院同意后，由管理人将履约保证金退还给重整投资人，解除全部监管措施。
关于重整计划执行期间和交接
重整计划的执行期限为三年，自重整投资人、管理人、债务人签订投资协议之日起计算。管理人可以在执行期届满前向贵溪法院申请延长重整计划执行期限。
重整投资人、管理人、债务人签订投资协议后，相互协助配合办理财务、项目管理权、项目资料、销售资料等交接工作，办理现有银行帐户的销户以及新开设银行账户等工作。具体的交接工作，由重整投资人、管理人另行签署相关协议以供各方执行。
交接完成后，重整投资人、新松锋公司应协助配合管理人查阅复印调取相关资料等。应为管理人及其聘请的工作团队提供办公场所办公设施等支持。
松锋公司公章、财务章、证照等印签的交接监管等按具体的监管方案执行。
关于争议的解决
本重整投资协议系对重整计划的具体执行落实，对于投资协议的内容、履行等引发的争议，对重整计划内容、执行等引发的争议，各方同意由贵溪法院管辖。
其他
拍卖公告、成交确认书是本投资协议的组成部分。拍卖公告、成交确认书与投资协议不一致的，按拍卖公告、成交确认书履行。
重整计划没有规定而本投资协议有约定的，按本投资协议履行；重整计划有规定而本投资协议没有约定的，按重整计划执行；重整计划的规定与本投资协议的约定不一致的，按本投资协议履行。
重整投资人、新松锋公司、管理人应严格重整计划和本投资协议。在履行投资协议时，如出现重整计划以及投资协议中均没有规定或约定的事项的，管理人报债权人委员会决定并经贵溪法院许可后，可依据重整计划以及投资协议书等约定，与重整投资人签订相应的补充协议。
当事人对投资协议条款的理解有争议的，按照所使用的词句，结合重整计划、拍卖公告以及投资协议的相关条款、行为的性质和目的、习惯以及诚信原则，确定争议条款的含义。当事人仍然存在争议的，由管理人报请贵溪法院监督、决定。
本投资协议自重整投资人、管理人、债务人盖章（签字）之日起生效。
本投资协议一式拾份，重整投资人、管理人、债务人各持两份，各份具有同等法律效力。由管理人将本投资协议交由贵溪法院备案。
本协议协议签订地点：江西省贵溪市。
（以下无正文）
_1234567890.unknown

