肃宁县万成房地产开发有限公司管理人
关于招募裘都家园项目续建施工单位的公告

2025 年 9 月 5 日，肃宁县人民法院已依法受理肃宁县万成房地产开发有限公司（以下简称“万成公司”）破产重整一案，并指定肃宁县人民政府牵头成立的清算组为管理人。为依法推进万成公司裘都家园项目破产重整工作，切实保障购房业主合法权益，维护社会稳定，根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规之规定，结合项目实际情况，现就裘都家园项目公开招募续建施工单位相关事项公告如下：

一、裘都家园项目基本情况

肃宁县万成房地产开发有限公司，统一社会信用代码：91130926058174919C，2012 年 11 月 27 日成立，其开发的裘都家园项目情况如下：

1.项目全称：肃宁县万成房地产开发有限公司裘都家园房地产开发建设项目。

2.建设地点：肃宁县尚村镇秀景路北侧、五福大街东侧。

3.项目审批及许可情况：项目于 2017 年立项，2019 年取得施工许可，目前已逾期多年。

4.项目规划指标：项目占地 21248.23㎡，地上可售面积 39500㎡，其中住宅面积 35000㎡、商业面积 4542㎡。

5.项目当前建设进度：

- 1#、2# 楼：主体结构封顶，二次结构、内墙抹灰、电梯工程已完工，外墙装修完成 78%；

- 3#、4# 楼：已基本完工；

- 未完成工程：主要包括 1#、2# 楼剩余外墙装修工程，项目整体水电暖通、消防、园林景观等配套工程（具体施工节点以原施工单位、监理单位、跟踪造价单位、续建施工单位等共同确认文件为准）

保交楼要求：根据国家保交楼相关政策及保障购房业主权益需求，需加快推进项目续建，确保2025年12月15日达到交房条件。

二、本次拟招募施工方的工程概况

- 工程名称：裘都家园项目续建工程。

- 建设地点：肃宁县尚村镇秀景路北侧、五福大街东侧（同项目基本情况载明地址）。

- 承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。

- 承包范围：裘都家园项目未完工程，具体包括：

- 1#、2#楼剩余外墙装修工程；项目整体水电暖通工程；项目整体消防工程；

- 项目园林景观及公共区域配套工程；其他经管理人确认的未完工程（具体工程量清单由报名方联系管理人获取）

5.施工单位资质要求：具备建筑工程施工总承包二级及以上资质。

6.质量标准：满足国家、行业、地方相关工程建设规范及标准要求，工程质量合格。

7.工期要求：鉴于本项目为国家“保交楼”重点项目，施工单位须承诺在目标期限内（具体以双方签订的《建设工程施工合同》约定为准）完成全部续建工程并达到交房条件，确保按时保障业主收房。

8.招募范围：施工总承包。

9.资金来源：投资人共益债投资和项目剩余资产销售资金。

10.履约担保：保证金+资产证明。

11.报价方式：采取工程量清单报价与总价结合的方式。

- 报名单位须具备条件

1.具有独立法人资格，持有有效的企业法人营业执照，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，无数额较大到期未清偿债务；在人员、设备、资金等方面具备与本项目续建工程相匹配的施工能力。

2.须具备行政主管部门核发的建筑工程施工总承包二级及以上资质。

3.近三年（自报名之日起往前推算）未受到行政主管部门行政处罚或司法机关刑事处罚，资信情况良好；未被人民法院列入失信被执行人名单，无正在执行的作为被执行人的案件。

4.报名人认可，在收到管理人中选通知书之日起 5 个工作日内，与管理人签订《建设工程施工合同》并向管理人指定账户缴纳不低于200 万元的履约保证金。若中选单位拒绝签订合同或拒绝缴纳履约保证金，另行选择其他施工单位。

5.具备充足的垫资能力：鉴于本项目复建资金来源需要履行相关决策程序落实，报名单位须书面承诺：

- 具备足额垫资能力，能在项目资金回笼不佳时继续垫资完成全部续建工程；

- 明确可承受的垫资金额，并提供垫资能力证明材料（如银行资信证明、近期资金流水等）；

- 同意在万成公司无充足现金支付工程款时，接受以项目未售无瑕疵房产抵偿工程款，抵偿价格按债权人会议通过的方案执行（最终以合同约定为准）。

6.施工过程中，因报名单位自身原因导致项目累计停工达 15 日或连续停工达 5 日的，管理人（代表发包人）有权解除《建设工程施工合同》，解除通知送达报名单位之日起即生效。

合同解除后，报名单位应在收到解除通知之日起 7 日内完成退场；逾期未退场的，其留在施工场地的材料、设备等由管理人自行处分、清理，由此产生的全部损失由报名单位自行承担，且报名单位无权主张前期已施工部分的工程款。

7.本次招募的续建施工单位必须为报名单位自身，不得通过挂靠、借用他人资质等方式报名；若经资格审查发现存在挂靠情形，将直接取消其报名资格，已缴纳的报名保证金不予退还，且报名单位须承担因此给管理人或项目造成的相应损失。

四、招募程序

- 报名时间及地点

1.报名截止时间：2025年10月10日10时。

2.报名地点：肃宁县住房和城乡建设局。

3.管理人联系人及电话：李建涛，15631719777。

- 报名需提交资料

1.报名方案（需加盖单位公章），内容应包括：

- 报名企业概况及近三年类似房地产项目施工业绩简介（附业绩证明材料，如合同关键页、竣工验收报告等）；本项目承包方式细化说明；详细的工期计划安排（含各分项工程进度节点）；工程取费标准及依据；工程款支付方式及时间要求；垫资方式、垫资金额及垫资资金保障措施；垫资能力证明材料（如银行出具的资信证明、近6个月银行资金流水、自有资金证明等）；其他需特别说明或补充的事项（如质量保障措施、安全管理方案等）。

报名单位需提交主体证明资料：企业法人营业执照副本复印件，建筑工程施工总承包二级及以上资质证书复印件；法定代表人身份证明；若委托他人办理报名事宜，还需提交授权委托书及受托人身份证复印件；近三年无行政处罚、刑事处罚的承诺函（加盖单位公章）；人民法院失信被执行人名单查询记录（通过 “中国执行信息公开网”查询，加盖单位公章）；其他用以证明符合报名条件的相关资料。

以上资料需一式三份装订成册，密封后提交（密封件封面需注明 “裘都家园项目续建施工单位报名资料 - 报名单位名称”）。

- 评选方式

管理人将在肃宁县人民法院指导和监督下，组织专业人员对报名单位提交的资料进行审查及综合评审，坚持 “公平、公开、公正”原则，从资质等级、业绩经验、工期计划、垫资能力、报价合理性、质量安全保障措施等方面，择优选择最适合本项目的续建施工单位。

中选单位将收到管理人发出的《中选通知书》，并按本公告要求履行后续履约保证金缴纳及合同签订义务；未中选单位不再另行通知，可自行联系管理人咨询评审结果。

五、现场踏勘及其他说明

- 意向报名单位可在报名期限内，自行到裘都家园项目现场进行实地踏勘，了解项目现状、周边环境等情况；管理人可协助提供项目施工图纸电子版及工程量清单（需报名单位出具加盖公章的领取凭证）。

- 报名单位应根据现场踏勘情况、施工图纸及工程量清单，自行估算项目投资建设金额，确保报价及方案的合理性、可行性。

- 若对本公告内容或项目情况有疑问，可在报名期限内与管理人联系咨询。

六、其他

1.本公告由肃宁县万成房地产开发有限公司管理人制作并负责解释。

2.本公告内容若与后续发布的补充公告不一致，以补充公告为准；管理人有权根据项目实际情况调整招募事项，并及时发布公告通知。

3.本次招募不适用《招标投标法》及《政府采购法》的有关规定。

特此公告。

肃宁县万成房地产开发有限公司管理人

二〇二五年九月二十九日