新疆青辰房地产开发有限公司

关于招募续建施工单位的公告

2015年11月5日，新疆生产建设兵团第六师中级人民法院（以下简称“六师中院”）根据新疆中强大建筑工程有限公司、江苏信拓建设（集团）股份有限公司的申请裁定受理了新疆青辰房地产开发有限公司（以下简称“青辰公司”）重整一案，并指定清算组为管理人。清算组成员陆续出现退休、调岗、离职等情况，已无法再担任管理人。2024年12月30日，六师中院重新指定北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所为新疆青辰房地产开发有限公司管理人（以下简称“管理人”）。2025年9月25日，六师中院作出（2015）兵六破字第00001-5号民事裁定书，裁定批准了《新疆青辰房地产开发有限公司重整计划（草案）》（以下简称“重整计划”）。

为顺利推动青辰公司重整工作,保护债权人、债务人等相关各方的合法权益, 根据重整计划的规定，目前管理人拟代表青辰公司以公开、公平、公正为原则,面向社会公开招募续建施工单位,具体事项公告如下:

一、招募说明

（一）本次招募以公开的方式进行,为明确招募的原则、条件、规则、流程等,管理人发布本招募公告。意向单位须按照本公告要求自行制作、提交相关资料。

（二）本公告发布的青辰公司相关情况供意向单位参考。意向单位应当独立做出价值判断,自行承担相关商业投资风险。

二、青辰公司及续建项目基本情况

（一）青辰公司基本情况

青辰公司于2010年11月3日成立，登记机关为新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局，统一社会信用代码：91659004564354445D，法定代表人荣卫，注册资本人民币5000万元，住所地新疆五家渠市22区人民南路781号。

青辰公司经营范围为：房地产开发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2024年12月31日。股权结构如下：

| 序号 | 出资人 | 认缴出资 | 所占比例 | 实际出资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荣卫 | 3500万元 | 70% | 2100万元 |
| 2 | 高小波 | 1500万元 | 30% | 300万元 |
| 合计 |  | 5000万元 | 100% | 2400万元 |

（二）续建项目情况

青辰公司当前未完工项目为碧水戎城小区11#-21#楼，共计11栋，整体建筑面积约16.9万平米，目前已完工（形象进度已达到）约85%，初步测试完成剩余工程量尚需投入约7500万元左右。

因项目施工处于停工状态,具体施工情况以项目现场现状为准,意向单位可提前与管理人联系预约查看该项目开发建设现状,了解相关工作进度。

三、续建工程范围、标准、价款、工期

（一）续建工程具体范围:续建工程范围为将上述碧水戎城小区11#-21#楼剩余工程完工，具体范围情况及工程量相关情况,意向续建人在提交相关主体资料后通过现场核实、预算、造价等方式与管理人共同核定。工程量仅为暂估工程量,结算以实际发生工程量据实结算。

（二）续建完工标准:通过竣工验收。

（三）续建价款:不超过管理人确定的工程造价单位出具的预算价上浮30%。

上浮预算价方式续建仅限于对续建施工单位全额垫资方式续建的补偿，如管理人招募到共益债务资金投资人后，能够以现金方式支付部分或全部工程款的，管理人有权将续建价款调整至不低于工程造价单位出具的预算价。

（四）完工时间:项目自进场施工之日起100个自然日内完工，进场施工时间以管理人通知为准。

四、续建资金来源及清偿方式

（一）续建资金来源:由续建施工单位自行筹措全额垫资,不计利息。

（二）续建单位垫资资金清偿方式:续建单位需接受以房抵债方式支付工程款,抵房的价格按市场销售价格或评估价格（二者孰高价）抵顶给续建施工单位,上述工抵房续建施工单位可自行销售,销售费用由续建施工单位自行承担。

（三）续建单位的社会责任承诺：垫资代建投资人应当以其收入的10%的资金或房屋承担社会责任（主要用于支付职工债权和税款债权）。以上所称“收入”指：垫资代建投资人（施工方）取得的全部工程款。

五、续建施工单位的资格条件

（一）应为依法成立且合法存续的企业法人非法人组织,相应的组织机构、内控机制健全并有效运行。

（二）应具有房屋建筑工程施工总承包一级以上资质。

（三）应具有良好的社会信用,未被人民法院列入失信被执行人名单,最近三年无重大违法行为且未涉嫌其他重大行政违法行为或被追究刑事责任;具有较高的社会责任感和良好的商业信誉,法定代表人及高管人员未被人民法院列入失信被执行人名单或被采取限制高消费措施。

（四）应拥有足够的资金实力进行续建全额垫资,且资金来源合法合规。并须提供履约保证金2000万元，履约保证金原则上在工程竣工验收后返还，经协商也可随着工程进度按比例逐步返回。

（五）需按规定以及主管部门的要求按时足额支付农民工保障资金。

（六）承诺一旦出现续建方垫资实力不足无法完成续建的情况时，续建方已完成的垫资工程量将作为违约金扣除不再支付，即便需要支付部分款项也不得列入共益债范围。

（七）应具备良好的运营管理能力。

六、招募流程

（一）报名材料

意向续建施工单位需提交以下报名材料（一式三份并加盖公章）：

1.主体资格材料,包括营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证复印件。

2.意向续建单位的董事会或股东(大)会等决策机构同意对本项目投资续建的决议文件复印件。

3.授权委托书原件和受托人身份证复印件。

4.意向续建单位具备本公告第五条中载明的报名条件的证明材料。

5.金融机构出具的资信证明或其他履约能力证明(包括银行存款证明、主要资产权属证明等)。

6.切实可行的续建方案(其中应包括续建范围、续建资金来源、续建施工方案等主要内容)。

7.载明联系人、联系电话、电子邮箱及通信地址的书面材料。

（二）意向保证金

1、意向保证金

（1）意向续建单位应以转账方式在报名截止日前向管理人缴纳意向保证金200万元,汇入管理人账户。管理人账户信息如下：

账户名称:新疆青辰房地产开发有限公司管理人

银行账号:8113701012500249075

开户行：中信银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行

（2）意向保证金于意向续建单位被选定为续建施工单位后自动转为履约保证金。

2、意向续建单位被确定为续建单位后,应于五日内与管理人签订施工合同,拒绝与管理人签订施工合同的意向保证金不予退还。

（三）报名时间及方式

本招募公告报名截止日期为2026年5月9日16时。意向续建施工单位应于报名截止日期前足额缴纳报名保证金，并将报名材料邮寄或现场提交至乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号绿地商务中心101栋9层北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所。联系方式:张律师18690895798，徐律师 15209944050。

（四）遴选流程

1、报名结束后管理人将对收到的报名材料进行审查,确认报名材料符合本公告要求。

2、当符合报名资格条件的报名人为2家以上的,管理人将对意向续建施工人选进行遴选,原则上将确定续建周期最短、报价及结算条件最优者为续建施工单位人选。必要时管理人可组织意向续建施工单位进行二次报价。上述各项工作具体实施过程中如需调整的,由管理人根据实际情况酌情确定、调整。

3、管理人还将与同时招募的共益债务投资人报名及选定情况确定最终续建施工方式，报名的投资人需接受协调。

七、保密要求

意向续建方需要遵守保密义务,对未以任何形式公开披露的青辰公司及项目的信息、数据、资料等做好保密工作包括但不限于债权债务信息、资产信息、工程信息、员工信息、债权审核情况、诉讼情况、管理人文件等一切管理人和青辰公司非公开信息。意向续建方必须善意使用管理人提供的信息和资料除进行内部分析和制定续建方案外,不得另作他用,更不得泄露给任何第三方,否则意向续建方应向青辰公司或者管理人承担违约责任，违约金不低于人民币100万元。

八、其他事项

（一）本公告不构成管理人对意向续建施工单位的要约,不适用招投标法的相关规定。

（二）管理人在整个招募及后续合同履行过程中，均系以企业破产法赋予的作为青辰公司代理人的身份代表青辰公司行使权利，最终利益和损失以及法律后果的承担，均由青辰公司负责，与管理人无关。

（三）本次公开选聘续建工程施工单位系管理人依据法律法规的要求实施,管理人将依法履行职责,接受人民法院与债权人的监督与建议。

（四）根据公开、公平、公正原则,管理人将综合考虑各申报机构的报价、施工组织设计等事项择优确定。本公告内容对全体意向续建施工单位同等适用,管理人有权根据重整工作的进度合理调整招募进度,如出现影响债务人重整的重大事项,或者受理法院要求的,管理人可以中止、终止、延长或继续招募计划,管理人无需为此承担任何违约赔偿责任。

（五）管理人提供的所有资料,不作为对意向续建施工单位的任何承诺和保证,意向续建施工单位应独立判断、理解并进行决策。

（六）一旦提交报名材料即视为完全同意本公告所确定的招募条件及流程,并同意承担所有投资风险。

（七）本公告内容的最终解释权属于管理人,未尽事宜可联系管理人咨询。欢迎有意向者前来洽谈,参与续建施工。

特此公告。

新疆青辰房地产开发有限公司

2026年3月9日